## Slide 1
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
Комитет здравоохранения
Волгоградской области
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования
Российской Федерации
Государственная корпорация
«РОСАТОМ»
Государственной учреждение
«Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
Волгоградской области»
СОЗДАНИЕ И ТИРАЖИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
в рамках реализации регионального проекта "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи"
Наименование медицинской организации | ГБУЗ «Даниловская ЦРБ»
Руководитель медицинской организации | Шинкаренко Людмила Васильевна
Докладчик | Прудникова Ольга Петровна
Волгоград, 2019

## Slide 2
Перечень завершенных проектов
№№ | Наименование процесса (проекта) | Дата начала проекта | Дата окончания проекта | Руководитель проекта
1 | Оптимизация системы выписки льготных препаратов | 01.04.19 | 1.10.19 | Прудникова Ольга Петровна
2 | Оптимизация работы кабинета медицинской профилактики в части увеличения пропускной способности | 01.04.19 | 1.10.19 | Прудникова Ольга Петровна
3 | Организация комфортных условий для посетителей в зоне регистратуры | 01.04.19 | 1.10.19 | Прудникова Ольга Петровна
4 | Организация системы навигации в поликлинике | 01.04.19 | 1.10.19 | Прудникова Ольга Петровна
5 | Оптимизация работы регистратуры в части ускорения поиска амбулаторных карт | 01.04.19 | 1.10.19 | Прудникова Ольга Петровна
6 | Организация комфортных условий для посетителей в зоне детского отделения | 01.04.19 | 1.10.19 | Прудникова Ольга Петровна

## Slide 3
Достигнутые результаты завершенных проектов
№№ | Наименование процесса (проекта) | Характеристика результата проекта и достижение целевого состояния (Целевое состояние достигнуто/не достигнуто, СОК разработан/не разработан))
1 | Оптимизация системы выписки льготных препаратов | Целевое состояние достигнуто
2 | Оптимизация работы кабинета медицинской профилактики в части увеличения пропускной способности | Целевое состояние достигнуто
3 | Организация комфортных условий для посетителей в зоне регистратуры | Целевое состояние достигнуто
4 | Организация системы навигации в поликлинике | Целевое состояние достигнуто
5 | Оптимизация работы регистратуры в части ускорения поиска амбулаторных карт | Целевое состояние достигнуто
6 | Организация комфортных условий для посетителей в зоне детского отделения | Целевое состояние достигнуто

## Slide 4
Паспорт проекта 1 Организация комфортных условий для посетителей в зоне регистратуры
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | 
Наименование цели (критерий Новой модели), ед. измерения | Значение показателя |  | 
 | Базовое | Текущее | Целевое
Закупка кулеров для зоны регистратуры | 0 | 1 | 2
Организация сознания сидячих мест ожидания в зоне регистратуры | 6 | 11 | 15
Установка вентиляторов | 0 | 1 | 1
№ | Наименование контрольной точки (события) | Сроки
1. | Открытие и подготовка проекта | 01.04.19-22.04.19
 | *сформирован пакет распорядительных документов | 01.04.19-22.04.19
 | *оформлен стенд проекта | 22.04.19
2. | Диагностика и целевое состояние | 22.04.19-18.05.19
 | *разработана карта текущего состояния процесса | 22.04.19 29.04.19
 | *выявлены и проанализированы проблемы | 30.05.19-13.05.19
 | *разработана карта целевого состояния процесса | 14.05.19-21.05.19
 | *разработан план мероприятий по достижению целевого состояния | 21.05.19
 | *утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта | 24.05.19
3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | 24.05.19-05.08.19
 | *достигнуто целевое состояние проекта | 
4. | Мониторинг устойчивости улучшений | 05.08.19
 | *разработан стандарт процесса | 01.04.19-1.10.19
5. | Закрытие проекта | 05.08.19
 | *проект закрыт | 1.10.19
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Организация комфортных условий для посетителей в зоне регистратуры
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
1. Необходимость сознания сидячих мест ожидания в зоне регистратуры
2. Необходимость создания комфортных условий ожидания в летне-осенний период в части температурных условий
3. Необходимость оснащения зон ожидания питьевой водой
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: |  |  |  | Заказчик: | Главный врач | Шинкаренко Л.В. | 
Процесс: | (Организация комфортных условий для посетителей в зоне регистратуры |  |  |  |  |  | 
Границы процесса: |  |  |  |  |  |  | 
Начало: | 1.04.19 |  |  |  |  |  | 
Окончание: | 1.10.19 |  |  |  |  |  | 
Лидер проекта: |  | Кастелянша |  |  |  |  | Короткова И.В..
Кросфункциональная команда проекта: |  |  |  |  |  |  | 
Руководитель проекта |  |  | Заведующая поликлиникой |  |  |  | Прудникова О.П.
Администратор |  |  | Заместитель главного врача по КЭР |  |  |  | Гудкова Е.Н.
Отв.за визуализац.и инф. |  |  | Статистик |  |  |  | Войнова Е.И.
Отв.за стандартизацию |  |  | Заведующий хозяйством |  |  |  | Максаков О.Г.
Член рабочей группы |  |  | Старшая медицинская сестра |  |  |  | Чумакова С.В.)
Член рабочей группы |  |  | Программист |  |  |  | Бурцев В.А.
Член рабочей группы |  |  | Медицинская сестра |  |  |  | Горева О.П.

## Slide 5
Паспорт проекта 1 Организация комфортных условий для посетителей в зоне регистратуры
Основные мероприятия, которые предстоит выполнить в рамках проекта | СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ (МЕРОПРИЯТИЙ) (Календарные недели) Реализация проекта не более 26 недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ЭТАП 1. Открытие и подготовка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 2. Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 3. Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Сбор и анализ проблем и предложений от пациентов, медперсонала и проведение фотофиксации. Определение наиболее проблемных процессов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Картирование и анализ текущего состояния проблемных процессов с применением инструментов бережливого производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление карты потока целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление оперативного плана работ по достижению целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выделение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Обучение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Оснащение кабинета медицинской профилактики телефонной связью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 4. Закрепление результатов и закрытие проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
Фотофиксация результатов завершенных проектов
Было | Стало

## Slide 7
Паспорт проекта 2 Оптимизация работы кабинета медицинской профилактики в части увеличения пропускной способности
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | 
Наименование цели (критерий Новой модели), ед. измерения | Значение показателя |  | 
 | Базовое | Текущее | Целевое
Выделение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики | 0 | 1 | 1
Организация вызовов пациентов для профилактических осмотров через телефонную связь на определенное время | 2 | 15 | 15чел.
Сокращение времени ожидания | 4 часа | 50 мин | 20 минут
№ | Наименование контрольной точки (события) | Сроки
1. | Открытие и подготовка проекта | 01.04.19-22.04.19
 | *сформирован пакет распорядительных документов | 01.04.19-22.04.19
 | *оформлен стенд проекта | 22.04.19
2. | Диагностика и целевое состояние | 22.04.19-18.05.19
 | *разработана карта текущего состояния процесса | 22.04.19 29.04.19
 | *выявлены и проанализированы проблемы | 30.05.19-13.05.19
 | *разработана карта целевого состояния процесса | 14.05.19-21.05.19
 | *разработан план мероприятий по достижению целевого состояния | 21.05.19
 | *утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта | 24.05.19
3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | 24.05.19-05.08.19
 | *достигнуто целевое состояние проекта | 
4. | Мониторинг устойчивости улучшений | 05.08.19
 | *разработан стандарт процесса | 01.04.19-1.10.19
5. | Закрытие проекта | 05.08.19
 | *проект закрыт | 1.10.19
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Сокращение времени ожидания пациентов .
Сокращение пересечений пациентов до 3-х у кабинетов.
Увеличение количества пациентов проходящих профилактический осмотр и диспансеризацию.
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
1. Необходимость отделения потока посетителей для прохождения профилактических осмотров.
2. Длительное ожидание пациентов от 2 часов до 6 часов.
3. Отсутствие физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: |  |  |  | Заказчик: | Главный врач | Шинкаренко Л.В. | 
Процесс: | (оптимизация работы кабинета медицинской профилактики в части увеличения пропускной способности |  |  |  |  |  | 
Границы процесса: |  |  |  |  |  |  | 
Начало: | 1.04.19 |  |  |  |  |  | 
Окончание: | 1.10.19 |  |  |  |  |  | 
Лидер проекта: |  | Медицинская сестра |  |  |  |  | Бараниченко В.А.
Кросфункциональная команда проекта: |  |  |  |  |  |  | 
Руководитель проекта |  |  | Заведующая поликлиникой |  |  |  | Прудникова О.П.
Администратор |  |  | Заместитель главного врача по КЭР |  |  |  | Гудкова Е.Н.
Отв.за визуализац.и инф. |  |  | Статистик |  |  |  | Войнова Е.И.
Отв.за стандартизацию |  |  | Заведующий хозяйством |  |  |  | Максаков О.Г.
Член рабочей группы |  |  | Старшая медицинская сестра |  |  |  | Чумакова С.В.)
Член рабочей группы |  |  | Врач-невролог |  |  |  | (Крамарова О.О.)
Член рабочей группы |  |  | Медицинская сестра |  |  |  | (Бараниченко В.А

## Slide 8
Паспорт проекта 2 оптимизация работы кабинета медицинской профилактики в части увеличения пропускной способности
Основные мероприятия, которые предстоит выполнить в рамках проекта | СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ (МЕРОПРИЯТИЙ) (Календарные недели) Реализация проекта не более 26 недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ЭТАП 1. Открытие и подготовка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 2. Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 3. Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Сбор и анализ проблем и предложений от пациентов, медперсонала и проведение фотофиксации. Определение наиболее проблемных процессов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Картирование и анализ текущего состояния проблемных процессов с применением инструментов бережливого производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление карты потока целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление оперативного плана работ по достижению целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выделение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Обучение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Оснащение кабинета медицинской профилактики телефонной связью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 4. Закрепление результатов и закрытие проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
Паспорт проекта 3 Организация системы навигации в поликлинике
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | 
Наименование цели (критерий Новой модели), ед. измерения | Значение показателя |  | 
 | Базовое | Текущее | Целевое
Ускорить поиск кабинетов посетителями в поликлинике | 10-20 минут | 10-20 минут | 1-4 минуты
Ускорить поиск отделений на территории поликлиники | 10-20 минут | 10-20 минут | 1-4 минуты
Сократить время на поиск необходимой информации в точках ветвления потока | 10мин |  | Не более 30 сек
№ | Наименование контрольной точки (события) | Сроки
1. | Открытие и подготовка проекта | 01.04.19-22.04.19
 | *сформирован пакет распорядительных документов | 01.04.19-22.04.19
 | *оформлен стенд проекта | 22.04.19
2. | Диагностика и целевое состояние | 22.04.19-18.05.19
 | *разработана карта текущего состояния процесса | 22.04.19 29.04.19
 | *выявлены и проанализированы проблемы | 30.05.19-13.05.19
 | *разработана карта целевого состояния процесса | 14.05.19-21.05.19
 | *разработан план мероприятий по достижению целевого состояния | 21.05.19
 | *утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта | 24.05.19
3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | 24.05.19-05.08.19
 | *достигнуто целевое состояние проекта | 
4. | Мониторинг устойчивости улучшений | 05.08.19
 | *разработан стандарт процесса | 01.04.19-1.10.19
5. | Закрытие проекта | 05.08.19
 | *проект закрыт | 1.10.19
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Снижение времени поиска кабинетов посетителями
Снижение времени пребывания посетителей в поликлинике
Уменьшить количество перемещений пациентов
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
1. Долгий поиск кабинетов в поликлинике
2. Разброс по территории диагностических кабинетов
3. Необходимость совершенствования системы навигации
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: |  |  |  | Заказчик: | Главный врач | Шинкаренко Л.В. | 
Процесс: | (Организация системы навигации в поликлинике |  |  |  |  |  | 
Границы процесса: |  |  |  |  |  |  | 
Начало: | 1.04.19 |  |  |  |  |  | 
Окончание: | 1.10.19 |  |  |  |  |  | 
Лидер проекта: |  | Врач-невролог |  |  |  |  | Крамарова О.О.
Кросфункциональная команда проекта: |  |  |  |  |  |  | 
Руководитель проекта |  |  | Заведующая поликлиникой |  |  |  | Прудникова О.П.
Администратор |  |  | Заместитель главного врача по КЭР |  |  |  | Гудкова Е.Н.
Отв.за визуализац.и инф. |  |  | Статистик |  |  |  | Войнова Е.И.
Отв.за стандартизацию |  |  | Заведующий хозяйством |  |  |  | Максаков О.Г.
Член рабочей группы |  |  | Контрактный управляющий |  |  |  | Глушихина Н.В.
Член рабочей группы |  |  | Главный экономист |  |  |  | Шевченко П.А.
Член рабочей группы |  |  | Медицинский регистратор |  |  |  | Калинина О.Д.

## Slide 10
Паспорт проекта 3 Организация системы навигации в поликлинике
Основные мероприятия, которые предстоит выполнить в рамках проекта | СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ (МЕРОПРИЯТИЙ) (Календарные недели) Реализация проекта не более 26 недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ЭТАП 1. Открытие и подготовка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 2. Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 3. Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Сбор и анализ проблем и предложений от пациентов, медперсонала и проведение фотофиксации. Определение наиболее проблемных процессов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Картирование и анализ текущего состояния проблемных процессов с применением инструментов бережливого производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление карты потока целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление оперативного плана работ по достижению целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выделение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Обучение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Оснащение кабинета медицинской профилактики телефонной связью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 4. Закрепление результатов и закрытие проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
Фотофиксация результатов завершенных проектов
Было | Стало

## Slide 12
Паспорт проекта 4 Оптимизация системы выписки льготных препаратов
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: |  |  |  | Заказчик: | Главный врач | Шинкаренко Л.В. | 
Процесс: | (Оптимизация системы выписки льготных препаратов |  |  |  |  |  | 
Границы процесса: |  |  |  |  |  |  | 
Начало: | 1.04.19 |  |  |  |  |  | 
Окончание: | 1.10.19 |  |  |  |  |  | 
Лидер проекта: |  | Оператор ЭВМ |  |  |  |  | Быкадорова Н.В.
Кросфункциональная команда проекта: |  |  |  |  |  |  | 
Руководитель проекта |  |  | Заведующая поликлиникой |  |  |  | Прудникова О.П.
Администратор |  |  | Заместитель главного врача по КЭР |  |  |  | Гудкова Е.Н.
Отв.за визуализац.и инф. |  |  | Статистик |  |  |  | Войнова Е.И.
Отв.за стандартизацию |  |  | Заведующий хозяйством |  |  |  | Максаков О.Г.
Член рабочей группы |  |  | Старшая медицинская сестра |  |  |  | Чумакова С.В.)
Член рабочей группы |  |  | Врач-невролог |  |  |  | (Крамарова О.О.)
Член рабочей группы |  |  | кастелянша |  |  |  | (Короткова И.В.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | 
Наименование цели (критерий Новой модели), ед. измерения | Значение показателя |  | 
 | Базовое | Текущее | Целевое
Снизить время ожидания выписки рецепта | 1час-2 дня | 1ч- 4 часа | 10-30 мин
Создание отдельного потока пациентов | нет |  | 5-6 чел/нед
№ | Наименование контрольной точки (события) | Сроки
1. | Открытие и подготовка проекта | 01.04.19-22.04.19
 | *сформирован пакет распорядительных документов | 01.04.19-22.04.19
 | *оформлен стенд проекта | 22.04.19
2. | Диагностика и целевое состояние | 22.04.19-18.05.19
 | *разработана карта текущего состояния процесса | 22.04.19 29.04.19
 | *выявлены и проанализированы проблемы | 30.05.19-13.05.19
 | *разработана карта целевого состояния процесса | 14.05.19-21.05.19
 | *разработан план мероприятий по достижению целевого сотояния | 21.05.19
 | *утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта | 24.05.19
3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | 24.05.19-05.08.19
4. | *достигнуто целевое состояние проекта | 05.08.19
 | Мониторинг устойчивости улучшений | 01.04.19-1.10.19
5. | *разработан стандарт процесса | 05.08.19
 | Закрытие проекта | 1.10.19
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Оптимизация системы выписки льготных рецептов
Снижение времени пребывания посетителей в поликлинике
уменьшение возврата пациента по потоку до 1.
Сокращение времени получение рецептурного бланка
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
1. Долгое ожидание выписки рецепта
2. Нахождение пациентов в общей очереди записи к терапевту

## Slide 13
Паспорт проекта 4 Оптимизация системы выписки льготных препаратов
Основные мероприятия, которые предстоит выполнить в рамках проекта | СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ (МЕРОПРИЯТИЙ) (Календарные недели) Реализация проекта не более 26 недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ЭТАП 1. Открытие и подготовка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 2. Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 3. Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Сбор и анализ проблем и предложений от пациентов, медперсонала и проведение фотофиксации. Определение наиболее проблемных процессов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Картирование и анализ текущего состояния проблемных процессов с применением инструментов бережливого производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление карты потока целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление оперативного плана работ по достижению целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выделение часов приема пациентов для выписки льготных препаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Корректировка составленного графика на основании загруженности участковой службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Информирование пациентов о времени приема пациентов посредством сайта ЛПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 4. Закрепление результатов и закрытие проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
Паспорт проекта 5 Оптимизация работы регистратуры
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | 
Наименование цели (критерий Новой модели), ед. измерения | Значение показателя |  | 
 | Базовое | Текущее | Целевое
Снизить время поиска карт | 2-10 мин | 2-10 мин | 1-3 минуты
Снизить время ожидания очереди в регистратуре | 2-30 мин | 2-10 мин | 1-3 минуты
№ | Наименование контрольной точки (события) | Сроки
1. | Открытие и подготовка проекта | 01.04.19-22.04.19
 | *сформирован пакет распорядительных документов | 01.04.19-22.04.19
 | *оформлен стенд проекта | 22.04.19
2. | Диагностика и целевое состояние | 22.04.19-18.05.19
 | *разработана карта текущего состояния процесса | 22.04.19 29.04.19
 | *выявлены и проанализированы проблемы | 30.05.19-13.05.19
 | *разработана карта целевого состояния процесса | 14.05.19-21.05.19
 | *разработан план мероприятий по достижению целевого состояния | 21.05.19
 | *утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта | 24.05.19
3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | 24.05.19-05.08.19
 | *достигнуто целевое состояние проекта | 
4. | Мониторинг устойчивости улучшений | 05.08.19
 | *разработан стандарт процесса | 01.04.19-1.10.19
5. | Закрытие проекта | 05.08.19
 | *проект закрыт | 1.10.19
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Ускорить время поиска амбулаторных карт.
Снижение времени нахождения пациента у окна регистратуры
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
1. Долгий поиск карточек в регистратуре
2. Долгое ожидание в очереди посетителей
3. Отсутствие вспомогательных механизмов поиска в картотеке
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: |  |  |  | Заказчик: | Главный врач | Шинкаренко Л.В. | 
Процесс: | (Оптимизация работы регистратуры в части ускория поиска амбулаторной карты |  |  |  |  |  | 
Границы процесса :от обращения пациента в регистратуру до направления в кабинет к врачу. |  |  |  |  |  |  | 
Начало: | 1.04.19 |  |  |  |  |  | 
Окончание: | 1.10.19 |  |  |  |  |  | 
Лидер проекта: |  | Медицинский регистратор |  |  |  |  | Калинина О.Д.
Кросфункциональная команда проекта: |  |  |  |  |  |  | 
Руководитель проекта |  |  | Заведующая поликлиникой |  |  |  | Прудникова О.П.
Администратор |  |  | Заместитель главного врача по КЭР |  |  |  | Гудкова Е.Н.
Отв.за визуализац.и инф. |  |  | Статистик |  |  |  | Войнова Е.И.
Отв.за стандартизацию |  |  | Заведующий хозяйством |  |  |  | Максаков О.Г.
Член рабочей группы |  |  | Старшая медицинская сестра |  |  |  | Чумакова С.В.)
Член рабочей группы |  |  | Главный экономист |  |  |  | Шевченко П.А.
Член рабочей группы |  |  | Медицинский регистратор |  |  |  | Калинина О.Д.

## Slide 15
Проект 5 Оптимизация работы регистратуры
Основные мероприятия, которые предстоит выполнить в рамках проекта | СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ (МЕРОПРИЯТИЙ) (Календарные недели) Реализация проекта не более 26 недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ЭТАП 1. Открытие и подготовка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 2. Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 3. Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Сбор и анализ проблем и предложений от пациентов, медперсонала и проведение фотофиксации. Определение наиболее проблемных процессов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Картирование и анализ текущего состояния проблемных процессов с применением инструментов бережливого производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление карты потока целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление оперативного плана работ по достижению целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выделение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Обучение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Оснащение кабинета медицинской профилактики телефонной связью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 4. Закрепление результатов и закрытие проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
Фотофиксация результатов завершенных проектов
Было | Стало

## Slide 17
Паспорт проекта 6 Организация комфортных условий для посетителей в зоне детского отделения
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | 
Наименование цели (критерий Новой модели), ед. измерения | Значение показателя |  | 
 | Базовое | Текущее | Целевое
Закупка кулеров для зоны регистратуры | 0 | 1 | 2
Организация сознания сидячих мест ожидания в зоне детского отделения | 6 | 11 | 15
Создание детской игровой зоны | нет |  | 1 игровая зона
№ | Наименование контрольной точки (события) | Сроки
1. | Открытие и подготовка проекта | 01.04.19-22.04.19
 | *сформирован пакет распорядительных документов | 01.04.19-22.04.19
 | *оформлен стенд проекта | 22.04.19
2. | Диагностика и целевое состояние | 22.04.19-18.05.19
 | *разработана карта текущего состояния процесса | 22.04.19 29.04.19
 | *выявлены и проанализированы проблемы | 30.05.19-13.05.19
 | *разработана карта целевого состояния процесса | 14.05.19-21.05.19
 | *разработан план мероприятий по достижению целевого состояния | 21.05.19
 | *утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта | 24.05.19
3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | 24.05.19-05.08.19
 | *достигнуто целевое состояние проекта | 
4. | Мониторинг устойчивости улучшений | 05.08.19
 | *разработан стандарт процесса | 01.04.19-1.10.19
5. | Закрытие проекта | 05.08.19
 | *проект закрыт | 1.10.19
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Организация комфортных условий для детей и их родителей в зоне детского отделения
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
1. Необходимость сознания сидячих мест ожидания в зоне регистратуры
2. Необходимость создания комфортных условий ожидания в летне-осенний период в части температурных условий
3. Необходимость оснащения зон ожидания питьевой водой
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: |  |  |  | Заказчик: | Главный врач | Шинкаренко Л.В. | 
Процесс: | (Организация комфортных условий для посетителей в зоне детского отделения |  |  |  |  |  | 
Границы процесса: |  |  |  |  |  |  | 
Начало: | 1.04.19 |  |  |  |  |  | 
Окончание: | 1.10.19 |  |  |  |  |  | 
Лидер проекта: |  | Врач-терапевт |  |  |  |  | Волобоева А.Е.
Кросфункциональная команда проекта: |  |  |  |  |  |  | 
Руководитель проекта |  |  | Заведующая поликлиникой |  |  |  | Прудникова О.П.
Администратор |  |  | Заместитель главного врача по КЭР |  |  |  | Гудкова Е.Н.
Отв.за визуализац.и инф. |  |  | Статистик |  |  |  | Войнова Е.И.
Отв.за стандартизацию |  |  | Заведующий хозяйством |  |  |  | Максаков О.Г.
Член рабочей группы |  |  | Старшая медицинская сестра |  |  |  | Чумакова С.В.)
Член рабочей группы |  |  | Программист |  |  |  | Бурцев В.А.
Член рабочей группы |  |  | Врач педиатр |  |  |  | Манушина Т.М.

## Slide 18
Основные мероприятия, которые предстоит выполнить в рамках проекта | СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ (МЕРОПРИЯТИЙ) (Календарные недели) Реализация проекта не более 26 недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ЭТАП 1. Открытие и подготовка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 2. Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 3. Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Сбор и анализ проблем и предложений от пациентов, медперсонала и проведение фотофиксации. Определение наиболее проблемных процессов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Картирование и анализ текущего состояния проблемных процессов с применением инструментов бережливого производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление карты потока целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление оперативного плана работ по достижению целевого состояния процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Выделение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Обучение физического лица для работы в кабинете медицинской профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Оснащение кабинета медицинской профилактики телефонной связью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЭТАП 4. Закрепление результатов и закрытие проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Паспорт проекта 6 Организация комфортных условий для посетителей в зоне детского отделения

## Slide 19
Фотофиксация результатов завершенных проектов
Было | Стало

## Slide 20
Благодарю за внимание!